## Slide 1: Progetto “Servizi delle camere di commercio per la conciliazione, l’arbitrato e gli uffici di vigilanza del mercato”(f.p. 2007-08)

## Slide 2: Iniziative previste
contribuire ad aggiornare il regolamento di mediazione dell’Unioncamere e gli standard di formazione dei conciliatori, coinvolgendo il gruppo network intercamerale sulla mediazione e la Commissione di esperti sulla mediazione in via di attivazione da parte di Unioncamere;
dotare le Camere di commercio di un sistema informativo web based per acquisire le domande su supporto elettronico e gestire tutta la modulistica on line (compatibile con i sistemi di firma digitale, PEC, CNS), gestire a livello periferico le richieste di mediazione, monitorare le pratiche, informatizzare le liste dei conciliatori, “pubblicizzare” e archiviare in una repository l’esito delle conciliazioni, monitorare costantemente l’andamento delle procedure di mediazione
diffondere la mediazione on-line del sistema camerale al fine di favorire la gestione rapida ed economica delle controversie che nascono tra parti che risiedono in luoghi diversi e distanti;
aggiornare i responsabili camerali e i conciliatori delle Camere di commercio sulle diverse problematiche connesse con le novità legislative e sull’introduzione di nuove materie oggetto di controversie risolvibili con la mediazione con condizione di procedibilità,
sperimentare forme di servizi in comune e accorpamenti di funzioni omogenee nell’ambito della mediazione svolta dalle Camere di commercio, tenendo anche conto di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo di riforma della normativa camerale.

## Slide 3: Fase di progettazione
Analisi per quantificare l’aumento stimabile nel numero di pratiche. =>avviate o approfondite le collaborazioni con i Tribunali e gli ordini professionali, ed in particolare quelli forensi, al fine di condividere informazioni e prospettare eventuali accordi per gestire il probabile incremento di mediazioni in vista a partire dal marzo 2011. I risultati saranno valutati nell’ambito del gruppo del network camerale regionale sulla mediazione, per favorire lo scambio di buone prassi e di soluzioni organizzative.
verifica dei differenti sistemi informativi web based e l’ eventuale adozione/creazione di un sistema ad hoc per consentire alla Camera la gestione on line delle richieste di mediazione;
proposte per la definizione del nuovo regolamento di mediazione dell’Unioncamere e agli standard di formazione dei conciliatori, e individuazione delle modalità di realizzazione di moduli di aggiornamento per i mediatori e i funzionari camerali e di comunicazione/promozione del servizio di mediazione delle CCIAA

## Slide 4: Fase di realizzazione del progetto
Test del sistema gestionale per la mediazione on line (entro il febbraio 2011)
Azioni di comunicazione/promozione
Attività di formazione
Indagine sul gradimento del servizio presso gli utenti